| CEL OGÓLNY nr1 Rozwój i promowanie przedsiębiorczości | Lata | 2016-2018 |  |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022 -2023 |  |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie/zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) |  |  |
| Cel szczegółowy 1 Rozwój istniejących i wsparcie dla nowych działalności gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby i zaspakajających potrzeby lokalnych społeczności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1 Kompleksowe wsparcie i dotacje dla nowych działalności gospodarczych. | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 7 sztuk |  | 80 | 420.000 | 3 sztuki | 100 | 180.000 | 0 sztuk |  | 100 |  | 0 | 10 sztuk | 600.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.2 Wspieracie rozwoju oferty i tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach gospodarczych na terenie LGD przyczyniających się do zaspokajania w większym stopniu potrzeb lokalnych społeczności. | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 1 sztuka |  | 50 | 200.000 | 1 sztuka | 100 | 200.000 | 0 sztuk |  | 100 |  | 0 | 2 sztuki | 400.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 |  |  |  |  | 620.000 |  |  | 380.000 |  |  |  |  | 0 |  | 1.000.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) |  | 9 sztuk | 64 |  | 620.000 | 5 sztuk | 100 | 380.000 | 0 sztuk | 100 |  |  | 0 | 14 sztuk | 1.000.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Cel szczegółowy 2 Podnoszenie kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy i wzmacnianie lokalnych przedsiębiorstw i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej poprzez kompleksowe wsparcie informacyjne i szkoleniowo – doradcze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.1 Zwiększenie dostępu do bezpłatnej informacji pomocnej w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej | Liczba mobilnych punktów informacyjnych na terenie LGD świadczących usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności | 1 sztuka |  | 100 | 50.000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk |  | 100 | 0 |  | 1 sztuka | 50.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2 Podniesienie poziomu lub nabycie kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy | Liczba szkoleń | 12 sztuk |  | 100 | 60.000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk |  | 100 | 0 |  | 12 sztuk | 60.000 | PROW | Realizacja LSR |
|  | Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w ramach wsparcia rozwoju kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy | 288 godzin |  | 100 |  | 0 godzin | 100 |  | 0 godzin |  | 100 |  |  | 288 godzin |  |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  |  |  |  | 110.000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 110.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu Liczba klientów korzystających z mobilnego punktu informacyjnego |  | 190 osób | 100 |  | 50.000 60.000 | 0 osób | 100 | 0 | 0 osób | 100 |  |  | 0 | 190 osób | 50.000 60.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem |  | 24 osoby | 100 |  |  | 0 osób | 100 | 0 | 0 osób | 100 |  |  | 0 | 24 osoby |  |  | Realizacja LSR |
| Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych |  | 22 osoby | 100 |  |  | 0 osób | 100 | 0 | 0 osób | 100 |  |  | 0 | 22 osoby |  |  | Realizacja LSR |
| Cel szczegółowy 3 Budowanie i upowszechnienie postaw proprzedsiębiorczych na bazie inicjatyw oddolnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1 Włączanie dzieci i młodzieży w projekty wzmacniające kompetencje przedsiębiorcze. | Liczba inicjatyw podejmowanych przez LGD w zakresie promowania przedsiębiorczości | 1 sztuka |  | 33,3 | 5.000 | 1 sztuka | 66,6 | 5.000 | 1 sztuka |  | 100 |  | 5.000 | 3 sztuki | 15.000 | PROW | Aktywizacja |
| Przedsięwzięcie 1.2 Zwiększenie dostępu do informacji o przedsiębiorczości i jej promocja, w tym poprzez uruchomienie platformy internetowej.przedsiębiorczości i jej promocja poprzez uruchomienie platformy internetowej. | Liczba inicjatyw objętych grantem na promowanie przedsiębiorczości | 5 sztuk |  | 50 | 150.000 | 5 sztuk | 100 | 150.000 | 0 sztuk |  | 100 |  | 0 | 10 sztuk | 300.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3 |  |  |  |  | 155.000 |  |  | 155.000 |  |  |  |  | 5.000 |  | 315.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1 Liczba odbiorców inicjatyw podejmowanych przez LGD w zakresie promowania przedsiębiorczości |  | 20 osób | 33,3 |  | 5.000 | 20 osób | 66,6 | 5.000 | 20 osób | 100 |  |  | 5.000 | 60 osób | 15.000 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba odbiorców inicjatyw objętych grantem na promowanie przedsiębiorczości |  | 300 osób | 50 |  | 150.000 | 300 osób | 100 | 150.000 | 0 osób | 100 |  |  | 0 | 600 osób | 300.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Cel szczegółowy 4 Promowanie oraz wsparcie dla tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1 Poszerzanie kompetencji z zakresu zakładania i funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej – (Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej) - promowanie idei i mechanizmów | Liczba inicjatyw promujących ekonomię społeczną na terenie LGD | 5 sztuk |  | 100 | 50.000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk |  | 100 |  | 0 | 5 sztuk | 50.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.2 Wymiana doświadczeń oraz budowanie partnerstw w obszarze ekonomii społecznej | Liczba wizyt studyjnych pozwalających na wymianę doświadczeń w obszarze ekonomii społecznej | 0 sztuk |  | 0 | 0 | 2 sztuki | 100 | 60.000 | 0 sztuk |  | 100 |  | 0 | 2 sztuki | 60.000 | PROW | Współpraca |
|  | Liczba spółdzielni socjalnych powstałych w ramach wspierania podmiotów ekonomii społecznej | 0 sztuk |  | 0 | 0 | 1 sztuka | 100 |  | 0 sztuk |  | 100 |  | 0 | 1 sztuka |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.3 Wsparcie aktywności poprzez utworzenie i udostępnienie lokalnym przetwórcom infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych | Liczba centrów przetwórstwa lokalnego | 1 sztuka |  | 100 | 500.000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk |  | 100 |  | 0 | 1 sztuka | 500.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 4 |  |  |  |  | 550.000 |  |  | 60.000 |  |  |  |  | 0 |  | 610.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców inicjatyw promujących ekonomię społeczną na terenie LGD |  | 160 osób | 100 |  | 50.000 | 0 osób | 100 | 0 | 0 osób | 100 |  |  | 0 | 160 osób | 50.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba miejsc pracy powstałych w ramach spółdzielni socjalnych na terenie LGD |  | 0 sztuk | 0 |  | 0 | 5 sztuk | 100 | 60.000 | 0 sztuk | 100 |  |  | 0 | 5 sztuk | 60.000 | PROW | Współpraca |
| Liczba osób, które nabyły nowe kompetencje i doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej w wyniku wizyt studyjnych |  | 0 osób | 0 |  | 0 | 10 osób | 100 |  | 0 osób | 100 |  |  | 0 | 10 osób |  | PROW |  |
| Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych |  | 2 sztuki | 18 |  | 500.000 | 7 sztuk | 82 | 0 | 2 sztuki | 100 |  |  | 0 | 11 sztuk | 500.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba miejsc pracy powstałych w ramach uruchomienia centrów przetwórstwa lokalnego |  | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 1 sztuka |  | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel ogólny 1 |  |  |  |  | 1.435.000 |  |  | 595.000 |  |  |  |  | 5.000 |  | 2.035.000 |  |  |

| CEL OGÓLNY nr 2 Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD | Lata | 2016-2018 |  |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022 -2023 |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie/zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) |  |  |
| Cel szczegółowy 1 Rozbudowa oferty turystyki aktywnej i rekreacji bazującej na lokalnych potencjałach przyczyniająca się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1 Budowa lub modernizacja istniejącej bazy i infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców i turystów. | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej | 4 sztuki |  | 50 | 1.436.000 | 4 sztuki | 100 | 1.218.000 | 0 |  | 100 | 0 | 8 sztuk | 2.654.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.2 Kreowanie nowych produktów turystycznych na bazie lokalnych potencjałów | Liczba powstałych/poszerzonych/wypromowanych produktów turystycznych | 2 sztuki |  | 40 | 60.000 | 3 sztuki | 100 | 90.000 | 0 sztuk |  | 100 | 0 | 5 sztuk | 150.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.3 Poszerzanie oferty rekreacyjnej na terenie LGD | Liczba inicjatyw poszerzających ofertę rekreacyjną na terenie LGD | 0 sztuk |  | 0 | 0 | 5 sztuk | 100 | 150.000 | 0 sztuk |  | 100 | 0 | 5 sztuk | 150.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 |  |  |  |  | 1.496.000 |  |  | 1.458.000 |  |  |  | 0 |  | 2.954.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1 Liczba osób/podmiotów korzystających z wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi |  | 4000 osób | 50 |  | 1.436.000 | 4000 osób | 100 | 1.218.000 | 0 | 100 |  | 0 | 8000 osób | 2.654.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Wskaźnik rezultatu 2 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | 6% | 50 |  |  | 12% | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 12% |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3 Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w wyniku rozbudowy lub modernizacji istniejącej bazy i infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców i turystów. |  | 2 sztuki | 50 |  |  | 2 sztuki | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 4 sztuki |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 4 Liczba osób i podmiotów (turyści, odwiedzający, mieszkańcy) korzystających z powstałych/poszerzonych/wypromowanych produktów turystycznych |  | 1600 osób | 40 |  | 60.000 | 2400 osób | 100 | 90.000 | 0 | 100 |  | 0 | 4000 osób | 150.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Wskaźnik rezultatu 5 Liczba osób uczestniczących w inicjatywach poszerzających ofertę rekreacyjną |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 osób | 100 | 150.000 | 0 | 100 |  | 0 | 250 osób | 150.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Cel szczegółowy 2 Zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców LGD oraz budowanie marki kulturalnej obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1 Rozbudowa lub dostosowanie istniejącej infrastruktury kulturalnej obszaru do potrzeb mieszkańców. | Liczba wybudowanych lub dostosowanych ogólnodostępnych obiektów kulturalnych | 0 |  | 0 | 0 | 2 sztuki | 100 | 1.018.000 | 0 |  | 100 | 0 | 2 sztuki | 1.018.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.2 Wypracowanie i rozbudowa oferty kulturalnej z myślą o mieszkańcach z różnych grup wiekowych. | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | 10 sztuk |  | 100 | 300.000 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 10 sztuk | 300.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  |  |  |  | 300.000 |  |  | 1.018.000 |  |  |  | 0 |  | 1.318.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1 Liczba osób/podmiotów korzystających z wybudowanych lub dostosowanych ogólnodostępnych obiektów kulturalnych |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 osób | 100 | 1.018.000 | 0 | 100 |  | 0 | 1000 osób | 1.018.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Wskaźnik rezultatu 2 Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty |  | 0 | 0 |  | 0 | 10% | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 10% |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3 Liczba uczestników inicjatyw kulturalnych dostępnych dla mieszkańców obszaru objętych wsparciem w ramach grantu |  | 3000 osób | 100 |  | 300.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 3000 osób | 300.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Cel szczegółowy 3 Wykreowanie wizerunku partnerskich LGD z Grupy Wyszehradzkiej jako miejsc atrakcyjnych kulturowo i turystycznie poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1 Zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów w zakresie potencjałów wewnętrznych obszarów partnerskich LGD poprzez promocję lokalnych zasobów turystycznych i kulturowych, połączoną z utworzeniem centrum produktu turystycznego i kulturowego | Liczba zorganizowanych przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych w ramach projektu współpracy | 8 sztuk |  | 100 | 100.000 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 8 sztuk | 100.000 | PROW | Współpraca |
|  | Liczba utworzonych centrów produktu turystycznego i kulturowego | 1 sztuka |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 1 sztuka |  | PROW | Współpraca |
|  | liczba produktów turystycznych i kulturalnych, które zostaną wypromowane w ramach projektu współpracy - | 20 sztuk |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 20 sztuk |  | PROW | Współpraca |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | 1 sztuka |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 1 sztuka |  | PROW | Współpraca |
| Przedsięwzięcie 1.2 Poprawa oferty turystycznej i kulturowej obszaru partnerskich LGD poprzez realizację przedsięwzięć kulturalno - promocyjnych bazujących na sąsiedzkim, międzyregionalnym i transgranicznym położeniu partnerskich LGD. | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 4 sztuki |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 4 sztuki |  | PROW | Współpraca |
| Razem cel szczegółowy 3 |  |  |  |  | 100.000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu Liczba osób, którym udzielono informacji w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego |  | 400 osób | 100 |  | 100.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 400 osób | 100.000 | PROW | Współpraca |
| Razem cel ogólny 2 |  |  |  |  | 1.896.000 |  |  | 2.476.000 |  |  |  | 0 |  | 4.372.000 |  |  |

| CEL OGÓLNY 3 Rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia | Lata | 2016-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022 -2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie/zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) |  |  |
| Cel szczegółowy 1 Kreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego wzmacniającej rozwój lokalnej społeczności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. | Liczba inicjatyw, które zostały objęte wsparciem w ramach grantów na organizację czasu wolnego (dzieci i młodzież/seniorzy) | 5 sztuk (w tym 3 na rzecz dzieci i młodzieży) | 50 | 100.000 | 5 sztuk (w tym 3 na rzecz dzieci i młodzieży) | 100 | 100.000 | 0 | 100 | 0 | 10 sztuk (w tym 6 na rzecz dzieci i młodzieży) | 200.000 | PROW | Realizacja LSR – projekty grantowe |
| Przedsięwzięcie 1.2 Zwiększenie dostępności do oferty rozwojowej dla seniorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.3 Wzmacnianie postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców | Liczba inicjatyw wspierających postawy pro środowiskowe /prozdrowotne | 2 sztuki | 40 | 60.000 | 3 sztuki | 100 | 90.000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 5 sztuk | 150.000 | PROW | Realizacja LSR – projekty grantowe |
|  | Liczba kampanii promujących postawy proekologiczne | 0 | 0 | 0 | 1 sztuka | 100 | 15.000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 1 sztuka | 15.000 | PROW | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 1 |  |  |  | 160.000 |  |  | 205.000 |  |  | 0 |  | 365.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1 Liczba uczestników inicjatyw, które zostały objęte wsparciem w ramach grantów na organizację czasu wolnego |  | 250 osób | 50 | 100.000 | 250 osób | 50 | 100.000 | 0 osób | 100 | 0 | 500 osób | 200.000 | PROW | Realizacja LSR – projekty grantowe |
| Wskaźnik rezultatu 2 Liczba osób, u których wzrosła świadomość pro środowiskowe /prozdrowotne |  | 100 osób | 13 | 60.000 | 650 osób | 100 | 105.000 | 0 osób | 100 | 0 | 750 osób | 165.000 | PROW | Realizacja LSR – projekty grantowe / Aktywizacja |
| Cel szczegółowy 2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służące zachowaniu dziedzictwa i wzmacnianiu więzi społecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych ważnych dla lokalnych społeczności - świadczących o tożsamości miejsca. | Liczba zagospodarowanych przestrzeni ważnych społecznie | 4 sztuki | 100 | 1.418.000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk | 100 | 0 | 4 sztuki | 1.418.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  |  |  | 1.418.000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.418.000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1 Liczba użytkowników korzystających z zagospodarowanych na nowo przestrzeni |  | 4000 osób | 100 | 1.418.000 | 0 osób | 100 | 0 | 0 osób | 100 | 0 | 4000 osób | 1.418.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel ogólny 3 |  |  |  | 1.578.000 |  |  | 205.000 |  |  | 0 |  | 1.783.000 |  |  |
| Razem LSR |  |  |  | 4.909.000 |  |  | 3.276.000 |  |  | 5.000 |  | 8.190.000 |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacji LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu poddziałania Realizacji LSR |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.274.000 | 53,42% |  |

Razem: 8.190.000, w tym 160.000 współpraca i 30.000 aktywizacja

Proszę uzupełnić plan o wiersz związany z budżetem na miejsca pracy, zgodnie ze wzorem z podręcznika

Dotyczy funduszu EFRR i EFS.