	CEL OGÓLNY nr1 Rozwój i promowanie przedsiębiorczości
	Lata
	2016-2018
	2019-2021
	2022 -2023
	RAZEM 2016-2023
	Program
	Poddziałanie/zakres Programu

	
	Nazwa wskaźnika
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie(zł)
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie (zł)
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie (zł)
	Razem wartość wskaźników
	Razem planowane wsparcie (zł)
	
	

	Cel szczegółowy 1 Rozwój istniejących i wsparcie dla nowych działalności gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby i zaspakajających potrzeby lokalnych społeczności.
	PROW/RPO
	

	Przedsięwzięcie 1.1 Kompleksowe wsparcie i dotacje dla nowych działalności gospodarczych.
	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
	7 sztuk
	80
	420.000
	3 sztuki
	100
	180.000
	0 sztuk
	100
	0
	10 sztuk
	600.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Przedsięwzięcie 1.2 Wspieracie rozwoju oferty i tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach gospodarczych na terenie LGD przyczyniających się do zaspokajania w większym stopniu potrzeb lokalnych społeczności.
	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
	1 sztuka
	50
	200.000
	1 sztuka
	100
	200.000
	0 sztuk
	100
	0
	2 sztuki
	400.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 1
	
	620.000
	
	380.000
	
	0
	
	1.000.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu 1[footnoteRef:1] [1:  Dotyczy funduszu EFRR i EFS.] 

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)
	9 sztuk
	64
	620.000
	5 sztuk
	100
	380.000
	0 sztuk
	100
	0
	14 sztuk
	1.000.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Cel szczegółowy 2 Podnoszenie kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy i wzmacnianie lokalnych przedsiębiorstw i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej poprzez kompleksowe wsparcie informacyjne i szkoleniowo – doradcze.
	
	

	Przedsięwzięcie 2.1 Zwiększenie dostępu do bezpłatnej informacji pomocnej w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej
	Liczba mobilnych punktów informacyjnych na terenie LGD świadczących usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności
	1 sztuka
	100
	50.000
	0 sztuk
	100
	0
	0 sztuk
	100
	0
	1 sztuka
	50.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Przedsięwzięcie 2.2 Podniesienie poziomu lub nabycie kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy
	Liczba szkoleń 
	12 sztuk
	100
	60.000

	0 sztuk
	100
	0
	0 sztuk
	100
	0
	12 sztuk
	60.000
	PROW
	Realizacja LSR

	
	Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w ramach wsparcia rozwoju  kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy
	288 godzin
	100
	
	0 godzin
	100
	
	0 godzin
	100
	
	288 godzin
	
	
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 2
	
	110.000
	
	0
	
	0
	
	110.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu Liczba klientów korzystających z mobilnego punktu informacyjnego 
	190 osób 
	100
	50.000


60.000
	0 osób
	100
	0
	0 osób
	100
	0
	190 osób 
	50.000


60.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem 
	24 osoby
	100
	
	0 osób
	100
	0
	0 osób
	100
	0
	24 osoby
	
	
	Realizacja LSR

	Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych
	22 osoby
	100
	
	0 osób
	100
	0
	0 osób
	100
	0
	22 osoby
	
	
	Realizacja LSR

	Cel szczegółowy 3 Budowanie i upowszechnienie postaw proprzedsiębiorczych na bazie inicjatyw oddolnych.
	PROW/RPO
	

	Przedsięwzięcie 1.1 Włączanie dzieci i młodzieży w projekty wzmacniające kompetencje przedsiębiorcze.
	Liczba inicjatyw podejmowanych przez LGD w zakresie promowania przedsiębiorczości   
	1 sztuka 
	33,3
	5.000
	1 sztuka 
	66,6
	5.000
	1 sztuka 
	100
	5.000
	3 sztuki
	15.000
	PROW
	Aktywizacja

	Przedsięwzięcie 1.2 Zwiększenie dostępu do informacji o przedsiębiorczości i jej promocja, w tym poprzez uruchomienie platformy internetowej.przedsiębiorczości i jej promocja poprzez uruchomienie platformy internetowej.
	Liczba inicjatyw objętych grantem na promowanie przedsiębiorczości   




	5 sztuk
	50
	150.000
	5 sztuk
	100
	150.000
	0 sztuk
	100
	0
	10 sztuk
	300.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 3
	
	155.000
	
	155.000
	
	5.000
	
	315.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu 1 Liczba odbiorców inicjatyw podejmowanych przez LGD w zakresie promowania przedsiębiorczości
	20 osób
	33,3
	5.000
	20 osób
	66,6
	5.000
	20 osób
	100
	5.000
	60 osób
	15.000
	PROW
	Aktywizacja

	Liczba odbiorców  inicjatyw objętych grantem na promowanie przedsiębiorczości   
	300 osób
	50
	150.000
	300 osób
	100
	150.000
	0 osób
	100
	0
	600 osób
	300.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Cel szczegółowy 4 Promowanie oraz wsparcie dla tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
	PROW/RPO
	

	Przedsięwzięcie 1.1 Poszerzanie kompetencji z zakresu zakładania i funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej – (Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej) - promowanie idei i mechanizmów
	Liczba inicjatyw promujących ekonomię społeczną na terenie LGD
	5 sztuk
	100
	50.000
	0 sztuk
	100
	0
	0 sztuk
	100
	0
	5 sztuk
	50.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Przedsięwzięcie 1.2 Wymiana doświadczeń oraz budowanie partnerstw w obszarze ekonomii społecznej
	Liczba wizyt studyjnych pozwalających na wymianę doświadczeń w obszarze ekonomii społecznej
	0 sztuk 
	0
	0
	2 sztuki
	100
	60.000
	0 sztuk 
	100
	0
	2 sztuki
	60.000
	PROW
	Współpraca

	
	Liczba spółdzielni socjalnych powstałych w ramach wspierania podmiotów ekonomii społecznej
	0 sztuk 
	0
	0
	1 sztuka
	100
	
	0 sztuk 
	100
	0
	1 sztuka
	
	
	

	Przedsięwzięcie 1.3  Wsparcie aktywności poprzez utworzenie i udostępnienie lokalnym przetwórcom infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych
	Liczba centrów przetwórstwa lokalnego
	1 sztuka
	100
	500.000
	0 sztuk 
	100
	0
	0 sztuk 
	100
	0
	1 sztuka
	500.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 4
	
	550.000
	
	60.000
	
	0
	
	610.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców inicjatyw promujących ekonomię społeczną na terenie LGD
	160 osób
	100
	50.000
	0 osób
	100
	0
	0 osób
	100
	0
	160 osób
	50.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Liczba miejsc pracy powstałych w ramach spółdzielni socjalnych na terenie LGD
	0 sztuk
	0
	0
	5 sztuk
	100
	60.000

	0 sztuk
	100
	0
	5 sztuk
	60.000
	PROW
	Współpraca


	Liczba osób, które nabyły nowe kompetencje i doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej w wyniku wizyt studyjnych 
	0 osób
	0
	0
	10 osób
	100
	
	0 osób
	100
	0
	10 osób
	
	PROW
	

	Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych 
	2 sztuki 
	18
	500.000
	7 sztuk
	82
	0
	2 sztuki 
	100
	0
	11 sztuk
	500.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Liczba miejsc pracy powstałych w ramach uruchomienia centrów przetwórstwa lokalnego
	1 sztuka 
	100
	
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	1 sztuka
	
	PROW
	Realizacja LSR

	Razem cel ogólny 1
	
	1.435.000
	
	595.000
	
	5.000
	
	2.035.000
	
	




	CEL OGÓLNY nr 2 Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD
	Lata
	2016-2018
	2019-2021
	2022 -2023
	RAZEM 2016-2023
	Program
	Poddziałanie/zakres Programu

	
	Nazwa wskaźnika
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie (zł)
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie (zł)
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie (zł)
	Razem wartość wskaźników
	Razem planowane wsparcie (zł)
	
	

	Cel szczegółowy 1 Rozbudowa oferty turystyki aktywnej i rekreacji bazującej na lokalnych potencjałach przyczyniająca się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy
	PROW/RPO
	

	Przedsięwzięcie 1.1  Budowa lub modernizacja istniejącej bazy i infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców i turystów.
	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

	4 sztuki
	50
	1.436.000
	4 sztuki
	100
	1.218.000
	0
	100
	0
	8 sztuk
	2.654.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Przedsięwzięcie 1.2 Kreowanie nowych produktów turystycznych na bazie lokalnych potencjałów
	Liczba powstałych/poszerzonych/wypromowanych produktów turystycznych
	2 sztuki
	40
	60.000
	3 sztuki
	100
	90.000
	0 sztuk
	100
	0
	5 sztuk
	150.000
	PROW
	Realizacja LSR 

	Przedsięwzięcie 1.3 Poszerzanie oferty rekreacyjnej na terenie LGD
	Liczba inicjatyw poszerzających ofertę rekreacyjną na terenie LGD
	0 sztuk
	0
	0
	5 sztuk
	100
	150.000
	0 sztuk
	100
	0
	5 sztuk
	150.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 1
	
	1.496.000
	
	1.458.000
	
	0
	
	2.954.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu 1 Liczba osób/podmiotów korzystających z wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi
	4000 osób
	50
	1.436.000
	4000 osób
	100
	1.218.000
	0
	100
	0
	8000 osób
	2.654.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Wskaźnik rezultatu 2 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
	6%
	50
	
	12%
	100
	
	0
	100
	0
	12%
	
	
	

	Wskaźnik rezultatu 3 Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w wyniku rozbudowy lub modernizacji istniejącej bazy i infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców i turystów.
	2 sztuki
	50
	
	2 sztuki
	100
	
	0
	100
	0
	4 sztuki
	
	
	

	Wskaźnik rezultatu 4 Liczba osób i podmiotów  (turyści, odwiedzający, mieszkańcy) korzystających z powstałych/poszerzonych/wypromowanych produktów turystycznych
	1600 osób
	40
	60.000
	2400 osób
	100
	90.000
	0
	100
	0
	4000 osób
	150.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Wskaźnik rezultatu 5 Liczba osób uczestniczących w inicjatywach poszerzających ofertę rekreacyjną
	0
	0
	0
	250 osób
	100
	150.000
	0
	100
	0
	250 osób
	150.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Cel szczegółowy 2 Zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców LGD oraz budowanie marki kulturalnej obszaru.
	PROW/RPO
	

	Przedsięwzięcie 1.1 Rozbudowa lub dostosowanie istniejącej infrastruktury kulturalnej obszaru do potrzeb mieszkańców.

	Liczba wybudowanych lub dostosowanych ogólnodostępnych obiektów kulturalnych
	0
	0
	0
	2 sztuki
	100
	1.018.000
	0
	100
	0
	2 sztuki
	1.018.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Przedsięwzięcie 1.2 Wypracowanie i rozbudowa oferty kulturalnej z myślą o mieszkańcach z różnych grup wiekowych.
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 
	10 sztuk
	100
	300.000
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	10 sztuk
	300.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 2
	
	300.000
	
	1.018.000
	
	0
	
	1.318.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu 1
Liczba osób/podmiotów korzystających z wybudowanych lub dostosowanych ogólnodostępnych obiektów kulturalnych
	0
	0
	0
	1000 osób
	100
	1.018.000
	0
	100
	0
	1000 osób
	1.018.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Wskaźnik rezultatu 2
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty
	0
	0
	0
	10%
	100
	
	0
	100
	0
	10%
	
	
	

	Wskaźnik rezultatu 3
Liczba uczestników inicjatyw kulturalnych dostępnych dla mieszkańców obszaru objętych wsparciem w ramach grantu
	3000 osób
	100
	300.000
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	3000 osób
	300.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Cel szczegółowy 3 Wykreowanie wizerunku partnerskich LGD z Grupy Wyszehradzkiej jako miejsc atrakcyjnych kulturowo i turystycznie poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego
	PROW/RPO
	

	Przedsięwzięcie 1.1 Zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów w zakresie potencjałów wewnętrznych obszarów partnerskich LGD poprzez promocję lokalnych zasobów turystycznych i kulturowych, połączoną z utworzeniem centrum produktu turystycznego i kulturowego
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych w ramach projektu współpracy
	8 sztuk
	100
	100.000
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	8 sztuk
	100.000
	PROW
	Współpraca

	
	Liczba utworzonych centrów produktu turystycznego i kulturowego 
	1 sztuka
	100
	
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	1 sztuka
	
	PROW
	Współpraca

	
	liczba produktów turystycznych i kulturalnych, które zostaną wypromowane w ramach projektu współpracy -  
	20 sztuk
	100
	
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	20 sztuk
	
	PROW
	Współpraca

	
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej
	1 sztuka
	100
	
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	1 sztuka
	
	PROW
	Współpraca

	Przedsięwzięcie 1.2 Poprawa oferty turystycznej i kulturowej obszaru partnerskich LGD poprzez realizację przedsięwzięć kulturalno - promocyjnych bazujących na sąsiedzkim, międzyregionalnym i transgranicznym położeniu partnerskich LGD.
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy
	4 sztuki
	100
	
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	4 sztuki
	
	PROW
	Współpraca

	Razem cel szczegółowy 3
	
	100.000
	
	0
	
	0
	
	100.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu
Liczba osób, którym udzielono informacji w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego
	400 osób
	100
	100.000
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	400 osób
	100.000
	PROW
	Współpraca

	Razem cel ogólny 2
	
	1.896.000
	
	2.476.000
	
	0
	
	4.372.000
	
	




	CEL OGÓLNY 3 Rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia
	Lata
	2016-2018
	2019-2021
	2022 -2023
	RAZEM 2016-2023
	Program
	Poddziałanie/zakres Programu

	
	Nazwa wskaźnika
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie(zł)
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie (zł)
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie (zł)
	Razem wartość wskaźników
	Razem planowane wsparcie (zł)
	
	

	Cel szczegółowy 1 Kreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego wzmacniającej rozwój lokalnej społeczności
	PROW/RPO
	

	Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

	Liczba inicjatyw, które zostały objęte wsparciem w ramach grantów na organizację czasu wolnego (dzieci i młodzież/seniorzy)


	5 sztuk (w tym 3 na rzecz dzieci i młodzieży)
	50
	100.000
	5 sztuk (w tym 3 na rzecz dzieci i młodzieży)
	100
	100.000
	0
	100
	0
	10 sztuk (w tym 6 na rzecz dzieci i młodzieży)
	200.000
	PROW
	Realizacja LSR – projekty grantowe

	Przedsięwzięcie 1.2 Zwiększenie dostępności do oferty rozwojowej dla seniorów.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Przedsięwzięcie 1.3 Wzmacnianie postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców 

	Liczba inicjatyw wspierających postawy pro środowiskowe
/prozdrowotne
	2 sztuki
	40
	60.000
	3 sztuki
	100
	90.000
	0 sztuk
	100
	0
	5 sztuk
	150.000
	PROW
	Realizacja LSR – projekty grantowe

	
	Liczba kampanii promujących postawy proekologiczne
	0
	0
	0
	1 sztuka
	100
	15.000
	0 sztuk
	100
	0
	1 sztuka 
	15.000
	PROW
	Aktywizacja

	Razem cel szczegółowy 1
	
	160.000
	
	205.000
	
	0
	
	365.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu 1 Liczba uczestników inicjatyw, które zostały objęte wsparciem w ramach grantów na organizację czasu wolnego
	250 osób
	50
	100.000
	250 osób
	50
	100.000
	0 osób
	100
	0
	500 osób
	200.000
	PROW
	Realizacja LSR – projekty grantowe

	Wskaźnik rezultatu 2 Liczba osób, u których wzrosła świadomość pro środowiskowe
/prozdrowotne
	100 osób
	13
	60.000
	650 osób
	100
	105.000
	0 osób
	100
	0
	750 osób
	165.000
	PROW
	Realizacja LSR – projekty grantowe / Aktywizacja

	Cel szczegółowy 2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służące zachowaniu dziedzictwa i wzmacnianiu więzi społecznych
	PROW/RPO
	

	Przedsięwzięcie 1.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych ważnych dla lokalnych społeczności - świadczących o tożsamości miejsca.
	Liczba zagospodarowanych przestrzeni ważnych społecznie
	4 sztuki
	100
	1.418.000
	0 sztuk
	100
	0
	0 sztuk
	100
	0
	4 sztuki
	1.418.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 2
	
	1.418.000
	
	0
	
	0
	
	1.418.000
	
	

	Wskaźnik rezultatu 1 Liczba użytkowników korzystających z zagospodarowanych na nowo przestrzeni
	4000 osób
	100
	1.418.000
	0 osób
	100
	0
	0 osób
	100
	0
	4000 osób
	1.418.000
	PROW
	Realizacja LSR

	Razem cel ogólny 3
	
	1.578.000
	
	205.000
	
	0
	
	1.783.000
	
	

	Razem LSR
	
	4.909.000
	
	3.276.000
	
	5.000
	
	8.190.000
	
	

	Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacji LSR 
	% budżetu poddziałania Realizacji LSR

	
	4.274.000
	53,42%



[bookmark: _GoBack]Razem: 8.190.000, w tym 160.000 współpraca i 30.000 aktywizacja

Proszę uzupełnić plan o wiersz związany z budżetem na miejsca pracy, zgodnie ze wzorem z podręcznika
